Приложение

к приказу  от 31.05.2022г. № 73

План-график по обеспечению

введения обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО

в  МОУ «Челутайская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в школе (ОО) | Май 2022 | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на школьном уровне. | Директор, заместитель директора |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09. 2022г. | Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Директор, заместитель директора |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 30.06.2022 | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1.4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Август 2022 г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Учителя-предметники |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022г. | Наличие приказа о создании Координационного совета | Директор |
| 2.2 | Деятельность Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2027 г.г. | Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.3 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе |  |
| 2.4 | Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Директор, заместитель директора |
| 2.5 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор, заместитель директора |
| 2.6 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | Май 2022г. Ежегодно | Формирование учебного плана ОО | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.7. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Педагогические работники |
| 2.8. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор, заместитель директора |
| 2.9. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | Директор, заместитель директора |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор, заместитель директора |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | Директор, заместитель директора |
| 3.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: - руководителей ОО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 1-9 классов | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор, заместитель директора |
| 3.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022 г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Директор |
| 4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | Директор, заместитель директора |
| 4.2 | Размещение на сайте МОУ «ЧСОШ», плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022г. | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | Директор, заместитель директора |
| 4.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май –август | Информация на сайте школы | Директор, заместитель директора, классные руководители |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Директор, заместитель директора |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2023 уч.г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор, заместитель директора |
| 6.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Директор, педагог-библиотекарь |
| 6.3 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор |